## Plantilla
DECLARACIÓN DE INTENCIONES DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: | Fecha de Inicio del Proyecto:
Responsable del Proyecto: | Duración del Proyecto:
PROPÓSITO DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
RESULTADOS DESEADOS
EXCEPCIONES
PLAN DE COMUNICACIÓN
ERRORES
PRESUPUESTO Y LIMITACIONES
PERSONAS IMPLICADAS

## Ejemplo
DECLARACIÓN DE INTENCIONES DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: | Nuevo Curso Digital 'Gestión del Tiempo' | Fecha de Inicio del Proyecto: | 7 de julio
Responsable del Proyecto: | Miquel Nadal | Duración del Proyecto: | 3 meses
PROPÓSITO DEL PROYECTO | Compartir las últimas innovaciones en Neuropsicología aplicadas a la Gestión del Tiempo. El objetivo es que la persona obtenga herramientas prácticas para entrenar su cerebro con la finalidad de lograr que sus proyectos y tareas estén bajo control. De esta manera, reduciremos el nivel de estrés y la persona podrá disfrutar de más tiempo personal para ella.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | Diseñar y elaborar 7 módulos para crear el nuevo curso digital de 'Gestión del Tiempo'. Estos puntos incluyen: 1) Cómo gestionar la Energía Mental; 2) Productividad Emocional; 3) Creencias productivas para rendir mejor; 4) Planificación y Organización de tus Proyectos y Tareas; 5) Herramientas de Gestión de Proyectos y Tareas; 6) Gestión efectiva de la comunicación; 7) Hábitos neuroproductivos para una productividad sostenible
RESULTADOS DESEADOS | Terminar el curso en una duración máxima de 3 meses. Esta es la previsión actual: a) pensar en los contenidos que aparecerán en el curso (15 días); b) crear el diseño de PPT, Excels y Tutoriales antes de grabar los cursos (15 días), c) Grabación de los contenidos (1 mes); d) Preparación de la campaña de marketing para promocionarlo en Redes Sociales, Newsletter y Blog (1 mes)
EXCEPCIONES | No se harán tutoriales de herramientas: pondremos en copia todos los tutoriales actuales en el canal de Youtube (Trello, Planner, Asana…)
PLAN DE COMUNICACIÓN | Herramientas de comunicación principales: Trello (proyectos y tareas); Google Currents (chat en directo); Google Calendar (eventos compartidos); Zoom (vídeoconferencias)
ERRORES | Tener listos todos los contenidos 15 días antes de la promoción (por si hubiera cualquier error) ¦ Ampliar el horario del equipo en la fecha del lanzamiento por si hubiera que modificar cualquier cosa ¦ No se penalizan los errores, se fomentan los aciertos en equipo
PRESUPUESTO Y LIMITACIONES | Presupuesto: 2000 USD ¦ Nº personas implicadas en el proyecto (contratación): 5 personas ¦ Tener en cuenta que hay 20 talleres corporativos sobre 'Neuroproductividad', 'Teletrabajo' y 'Human Project Management durante la creación del nuevo curso digital 'Gestión del Tiempo'; que pueden interferir en el desarollo del curso (sobre todo en el cumplimiento de los plazos)
PERSONAS IMPLICADAS | Miquel (líder del proyecto); David (COO); Miryam (diseño del contenido y edición de video); Javier (externo; plug-ins comerciales)